## Sheet1
石綿解体等作業計画書
作成日 令和3年○月○日
1.施工事業者に関する事項
(1)施工事業者名 代表者氏名 | （株）石綿造船 代表取締役社長 石綿太郎
(2)施工事業者住所 | 石綿県石綿市石綿○丁目○
(3)工事場所 | 石綿造船第２ドック
(4)工事名称 | 石綿丸定期検査工事
2.石綿含有材料除去作業
(1)作業の種類
□石綿含有吹付材除去 | □切断除去（負圧隔離） □グローブバッグによる除去
■石綿含有保温材等除去 | □切断除去（負圧隔離） □グローブバッグによる除去
□非石綿部切断陸揚げ ■原形のまま取り外し
■石綿含有成形品除去 | □切断除去 ■原形のまま取り外し
□その他 | □封じ込め（切断を伴う）□封じ込め（非切断）
□囲い込み（切断を伴う）□囲い込み（非切断）
実施期間 | 令和3年12月1日～令和3年12月21日
石綿含有材料の種類と使用箇所 | 別添事前調査報告書の通り
3.石綿飛散防止措置
(1)施工部位 | 別添事前調査報告書に記された各種機器類
(2)作業場 | 石綿丸 機関室船底
(3)立入禁止区画 | 石綿丸 機関室船底（船底に通じる唯一の階段を閉鎖する）、図示参照
(4)各種掲示 | ■事前調査等の結果（石綿則3条8項）■作業主任者（安衛則18条）
■飲食喫煙禁止（石綿則33条） ■石綿の有害性等（石綿則34条）
■立入禁止（石綿則7条、15条） ■廃棄物一次保管場所（石綿則32条）
(5)労働者の入退場方法 | ■石綿作業主任者が以下の安全衛生サイクルを実施し、労働者の入退場管理を行う。労働者は作業内容に応じた保護具・保護衣を着用し、腕章等で身分を明確にする。やむを得ず作業場から離れる時は石綿作業主任者に連絡する。事故発生時は直ちに関係部署に連絡する。
8：00 作業前ミーティング、始業人員点呼、保護具点検・着装、作業開始
10：00 人員点呼、保護具脱衣、休憩
10：30 人員点呼、保護具点検・着装、作業開始
12：00 人員点呼、保護具脱衣、昼食
13：00 安全工程打ち合わせ、人員点呼、保護具点検・着装、作業開始
15：00 人員点呼、保護具脱衣、休憩
15：30 人員点呼、保護具点検・着装、作業開始
17：00 終業人員点呼、保護具脱衣・廃棄、場内清掃・片付け、作業記録
(6)除去の方法・手順（石綿等の粉じんの発散防止または抑制方法） | ■石綿含有保温材等及び石綿含有成形品を切断なしに解体する。手順は下図のとおり。
(7)作業手順を変更した場合のルール | 事前調査等で発見できなかった石綿等が見つかった場合は、所要の作業手順を変更する。作業を中断し、労働者を現場から退出させる。作業計画を改訂し、要すれば労働基準監督署へ届出る。
(8)周辺への粉じん飛散防止方法 | 電動工具による除去の禁止、十分に湿潤化し手作業で除去する。
(9)使用機器等（薬液等を含む） | 機器類 | [15 empty] | 数 量
| □負圧除じん機（製品名 ） | [15 empty] | ○○台
| □エアシャワー（製品名 ） | [15 empty] | ○○台
| ■真空掃除機（製品名 ） | [15 empty] | ○○台
| ■エアレススプレイヤー／噴霧器（製品名 ） | [15 empty] | ○○台
| ■養生シート（製品名 ） | [15 empty] | ○○本
| ■養生テープ（製品名 ） | [15 empty] | ○○本
| ■湿潤剤・飛散抑制剤（製品名 ） | [15 empty] | ○○缶
| ■飛散防止剤（製品名 ） | [15 empty] | ○○缶
| ■手工具（ドライバー、スクレーパー、カッター等） | [15 empty] | ○○式
| ■保護具（RS3又はRL3 製品名 ） | [15 empty] | ○○台
| ■保護衣／作業着、手袋等（製品名 ） | [15 empty] | ○○着
| ■廃棄袋（製品名 ） | [15 empty] | ○○枚
(10)清掃の方法 | ■除去作業が終了後、HEPAフィルタ付き真空掃除機で作業場所の床などの清掃を行う。養生シートや作業台などに付いた石綿粉じんを除去する。
(11)取り残し有無の確認方法 | ■石綿作業主任者が石綿等の取り残しの有無の確認を行う。
(12)記録等の体制 | ■石綿作業主任者が定型フォームにより以下の記録を作成する。
■石綿則35条の記録（保存期間：従事者が当該作業に従事しなくなった時から40年間）
記録事項（直接作業者、周辺作業者）：
✓労働者氏名
✓従事作業概要（周辺作業従事者は他者が従事した石綿除去等作業の概要）
✓作業従事期間
✓作業に係る事前調査（分析調査を行った場合は分析調査含む）の結果概要
✓石綿則35条の2第1項の記録の概要
✓保護具等の使用状況（周辺作業従事者のみ）
✓石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
■石綿則第35条の2第1項（保存期間：工事終了後３年間）
記録事項：
✓ 作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことについて、写真その他実施状況を確認できる方法により記録する
✓ 当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した労働者の氏名及び当該労働者ごとの当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した期間
✓ 周辺作業従事者※の氏名及び当該周辺作業従事者ごとの周辺作業に従事した期間
(13)廃棄物の処理方法 | ■特別管理産業廃棄物管理責任者が以下の処理を行う。
○除去される石綿の種類 | ■廃石綿等（石綿含有吹付材、保温材等、それら石綿が付着しているおそれのあるもの（フィルター、保護衣等））
■石綿含有産業廃棄物（石綿含有成形品等、それら石綿が付着しているおそれのあるもの（フィルター、保護衣等））
○処理方法 | ■廃石綿等は、安定化処理後廃棄専用プラスチック袋で二重梱包し、一時保管後、特別管理産業廃棄物収集運搬業者に引き渡し、その後、溶融処理し、埋立処分（安定型）する。
■石綿含有産業廃棄物は、堅固な容器または確実な梱包を行い、注意事項を含む表示を行い、産業廃棄物収集運搬業者に引き渡し、その後溶融処理し、埋立処分（安定型）する。
○廃棄物発生量の見込み | ■廃石綿等 ○○立方メートル
■石綿含有産業廃棄物 ○○立法メートル
○一次保管場所、保管方法、掲示方法 | ■廃棄物は速やかに運搬処分するのが望ましいが、やむを得ず保管するため、機関室内に一時保管場所を設置する。
■一時保管場所では、廃石綿等と石綿含有産業廃棄物は分別すること。
■保管場所の表示として、廃棄物の種類、数量、管理責任者（連絡先）、積み上げ高さ等を明記すること。
■保管場所の床には、不浸透性のシートを敷き、周囲に囲いを設け、上部はシートで覆う。
○処理施設の場所、処理ルート | ■中間処理施設：石綿産業株式会社 （担当者、住所 電話）
■最終処分施設：アスベスト産業株式会社 （担当者、住所、電話）
■特別管理産業廃棄物収集運搬業者：石綿輸送(株) （担当者、住所、電話）
■産業廃棄物収集運搬業者：産廃輸送(株) （担当者、住所、電話）
■マニフェストの管理により適正な処理を確保する。
○産廃処理業等の許可証・契約書写し | 別添のとおり
4.工事の工程表
工事内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
事前調査、計画準備 | bar: 1 to 3
作業届 | bar: 4
清掃、養生、立入禁止措置 | bar: 5
湿潤化、除去作業、一次保管 | bar: 8 to 12
取り残し確認、作業後清掃 | bar: 12
搬出 | bar: 15
作業の記録 | bar: 15
5.施工体制
6.安全衛生
(1)安全衛生教育 | 1: ■作業前に石綿取り扱い作業従事者が作業者全員に対し、法定された4.5時間の教育を行う。
(２)保護具、保護衣 | 1: 作業主任者の指示に従い以下の保護具・保護衣を着用する。
■呼吸用保護具 取替式防じんマスク（RL３）型番○○
■専用作業着
■保護手袋、靴カバー／ゴム長、保護眼鏡
(3)保護具等管理方法 | 1: ■保護具着用管理責任者を選任し、労働者に保護具の必要性について教育する他、保護具の適正使用と保守管理、フィルター交換管理を実施する。
(4)一般健康診断 | 1: ■雇入れ時健康診断（常時使用する労働者、雇入れ時）の実施確認
■定期健康診断（常時使用する労働者、一年以内毎に定期に一回）の実施確認
(5)じん肺健康診断 | 1: ■就業時健康診断の実施確認
■定期健康診断（常時使用する労働者、じん肺所見に応じ、1年又は3年以内）等の実施確認
(6)石綿健康診断 | 1: ■雇入れ時健康診断（常時使用する労働者、雇入れ時）の実施確認
■配置換え健康診断の実施確認
■定期健康診断（常時使用する労働者、６か月毎）の実施確認
(7)その他労働災害防止方法 | 1: ■墜落・転落災害、感電災害、熱中症その他の労働災害防止のため、安全教育を実施する他、毎日の安全ミーティングでも注意を喚起する。
7.工事場所案内図
8. 施工場所平面図